Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 se avanzó en la planificación y diseño de NexoHardware. Se actualizaron la Carta Gantt y la EDT, y se elaboraron el ERS, los casos de uso, los procesos TO-BE, las matrices de riesgos y RACI, los mockups y el Documento de Arquitectura del Sistema. Con ello se definieron los módulos, roles, requerimientos, procesos, base de datos y arquitectura necesarios para la futura implementación. Además, se corrigieron inconsistencias entre los documentos y se ajustó la fecha final del proyecto al 10 de diciembre. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se modificaron los objetivos del proyecto, ya que continúan orientados al desarrollo de una plataforma web de ventas, inventario, pedidos, pagos y reportes para NexoHardware. |
| Metodología | Se mantiene una metodología de trabajo en cascada, dividiendo las actividades entre los integrantes y revisando periódicamente los avances según la Carta Gantt y se distribuirán responsabilidades relacionadas con la coordinación y análisis, desarrollo backend y base de datos, desarrollo frontend, pruebas y documentación. |
| Evidencias de avance | Se presentarán como evidencias la Carta Gantt actualizada, casos de uso, diagramas BPMN, mockups, matrices de riesgos y RACI, Documento de Arquitectura del Sistema, Acta constitución proyecto, Planilla de requisitos, Carta Gantt dependiendo de la metodología, EDT- Costos, Documento ERS, Documento Caso uso extendido, Mockups del sistema completo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos TI | Acta, Carta Gantt, EDT, riesgos y RACI | Google Drive, Docs y Sheets | 07/08 al 20/08 | Ignacio y Gabriel | Fue necesario revisar fechas y responsabilidades. | Completado |  |
| Análisis y diseño | ERS, casos de uso, BPMN, mockups y DAS | Plantillas, herramientas de diagramación y documentos del proyecto | 21/08 al 11/09 | Ambos integrantes | Se detectaron diferencias entre algunos documentos. | Ajustado |  |
| Base de datos y ambiente | Configuración del entorno, tablas, consultas y procedimientos | IDE, Git y PostgreSQL | 04/09 al 22/09 | Gabriel, con apoyo de Ignacio | Los scripts deben coincidir con el modelo relacional. | No Iniciado |  |
| Desarrollo de software | Tienda, inventario, pedidos, administración y reportes | IDE, API REST, PostgreSQL, Mercadopago Sandbox y SMTP | 09/09 al 19/11 | Ignacio y Gabriel | Es la etapa más extensa del proyecto. | No Iniciado |  |
| Calidad de software | Ambiente de pruebas, pruebas funcionales y con usuarios | Casos de prueba y ambiente de pruebas | 26/10 al 03/12 | Gabriel, con apoyo de Ignacio | Depende de contar con módulos estables. | No iniciado |  |
| Implementación y cierre | Migración, capacitación, manuales y acta de cierre | Servidor, manuales y sistema terminado | 09/11 al 01/12 | Ambos integrantes | Depende de finalizar el desarrollo y las pruebas. | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: R: El desarrollo del proyecto se ha visto facilitado por la buena comunicación del equipo, la distribución de tareas, el uso de documentos compartidos y la planificación mediante la Carta Gantt y la EDT. Las principales dificultades han sido coordinar los tiempos académicos, mantener la coherencia entre los distintos documentos y ajustar el alcance a la fecha límite. Para solucionarlo, revisamos conjuntamente la documentación, corregimos las inconsistencias, redistribuimos las actividades y priorizamos las funciones esenciales del sistema. Además, incorporamos revisiones periódicas para detectar atrasos y reservar tiempo suficiente para las pruebas y correcciones finales.

Actividades ajustadas o eliminadas: R: Las actividades principales no fueron eliminadas, pero se ajustó la planificación para finalizar el proyecto el 1 de diciembre. También se redistribuyeron tareas entre los integrantes y se reorganizaron algunas fechas para priorizar el desarrollo, las pruebas y la corrección de errores. Además, se reemplazó el uso de JWT por un sistema de sesiones seguras con control de acceso por roles, manteniendo las funciones de autenticación contempladas en el proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: R: La programación del sistema aún no se ha iniciado y presenta un retraso respecto de la planificación, debido a que se destinó más tiempo del previsto a completar y corregir la documentación y los diagramas del proyecto. Para recuperar el avance, se comenzará el desarrollo por módulos, priorizando el catálogo, carrito, inventario y gestión de pedidos. Además, se distribuirán las tareas entre los integrantes y se revisará semanalmente el progreso para cumplir con la fecha final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.